## 补强清单
编号 | 优先级 | 补强点 | 具体做法 | 涉及章节/图表 | 解决的问题 | 类型 | 预估工作量 | 最小必做集 | 状态 | 负责人 | 截止日期 | 备注
1 | P0 | 结论前后一致 | 摘要和贡献中补上负面结果（机理增量在 next-command 窗口失效）；给出量化增益；弱化“unified view” | Abstract、I、VI | 结论被认为夸大 | 改写 | 低 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 摘要与贡献写入下一命令窗口 +7.2% 的负面结果及原因；增益量化（9.1%/4.5%，扣除噪声地板 18.8%/9.8%；oracle 差距 42–45%）；删去 unified view
2 | P0 | 符号与命名 | 修正 τ、D、q、A/C/H 的符号冲突；预测器改用描述性名称；增加预测器特征表 | II、III | 可读性差、易混淆 | 改写 | 低 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | τ 仅表示等待，滤波尺度改 ℓ；D→T_f，条件集→𝒦；q_τ→v_ℓ；c_R→ũ；预测器改为 Persist/Current/Filter/Lag/Filter+B3/Lag+B3/F+B3+Input；新增 Table I 特征表
3 | P0 | 精简篇幅 | 归一化、滞后填充等细节移到仓库；散落的限定语集中到 V-E | IV-A、V、V-E | 可读性差 | 改写 | 低 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 细节移到 paper/supplementary_details.md；原 Table IV 移出正文；限定语集中到 V-G；全文由 7 页缩到 6 页（含参考文献）
4 | P0 | MC 文献定位 | 补充带记忆的接收机、guard interval 优化、序贯检测/最优停止相关文献并对比 | I | 定位不清 | 改写 | 低 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 新增 Kilinc&Akan 2013、Mosayebi 2014、Cao 2020、Tung&Mitra 2018、Wald 1945、Poor&Hadjiliadis 2009 并在引言对比；3 篇未附 DOI，投稿前请核对
5 | P1 | 决策部分新指标 | 报告 oracle 差距缩小比例（33–38%）；可靠性约束改为逐历史满足；以可靠性-时延前沿作主图 | II-C、IV-B、V-C、Table III、Fig. 3 | 增益显得小 | 新分析 | 中 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | b3_waiting_frontier.py：合并约束下 oracle 差距弥合 33%/38%；逐历史约束目标 0.94 时全部规则 20/20 达标，弥合 42–45%（7.2–7.7 min）；新 Fig. 3(a,b) 前沿、新 Table IV
6 | P1 | 预测部分新指标 | 预测时域加长到 h = 20、30 min；扣除噪声地板后报告 skill score；改用与决策相关的误差指标 | IV-B、V-A/B、Table II | 增益显得小 | 新分析 | 中 | 否 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | nested_extensions.py：h=20/30；噪声地板 0.006–0.009；Filter+B3 skill 15.5%(10 min)、21%(20–30 min)；决策相关指标=半衰减穿越平衡准确率；Table III(c)
7 | P1 | 统计与设定依据 | 预测结果加 bootstrap 区间；补 oracle 成功率随 κ 变化的曲线；说明 κ 和 D 的取值依据 | II-C、V-A、V-E | 统计依据不足、设定显得人为 | 新分析 | 低–中 | 否 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 细胞分层 bootstrap 区间（Table III(c) 与正文）；oracle 成功率随 κ（0.30–0.70）写入 Sec. II，κ=0.5 为 >99% 的最大值；T_f=140 依据及 160–260 敏感性
8 | P2 | 延迟 d 与条件图 | 引入传输延迟 d 和 B3-predictive 规则；扫描 d、采样间隔、噪声，得到条件图；对照组用“smoothed + 斜率” | II、III-B、V-C（新小节）、Fig. 3 | 前后两部分脱节；何时需要机理模型 | 新仿真 | 高 | 是 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | b3_delay_map.py：d×Δ×噪声共 45 格×20 次划分；nowcast 在 d≥20 失效；高噪声时 B3 预测快 0.9–5.5 min，低噪声/密集采样时平滑+斜率更快；新 Fig. 3(c,d)
9 | P2 | 修补 next-command 窗口 | 按阶段门控（O/M 切换或加权）或残差式混合模型，纠正脉冲起始处的偏差 | III-A、V-A/B | 最大的负面结果 | 新方法 | 中 | 否 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 负面结果：阶段切换被训练数据否决，阶段交互权重使下一命令误差升至 0.03571；训练协议无"长命令后探测"情形，正文如实报告
10 | P2 | 真实数据决策验证 | 用 3/20 脉冲和 mixed 协议中的第二个脉冲作为自然 probe，在真实数据上评估等待规则 | V（新小节） | 决策只有仿真结果 | 新分析 | 中–高 | 否 | 已完成 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | natural_probe.py：25 ng/ml 3/20 后续脉冲与 mixed 第三脉冲；无错误"就绪"判定，3/20 首个探测 19% 被漏判；B3 高估长命令后恢复（31% vs 4%）。只评价就绪判定，不评价完成时间
11 | P3 | 可靠性保证 | 用 conformal risk control 校准停止阈值，给出有限样本可靠性保证 | III-B、V-C | 90% 目标无覆盖保证 | 新方法 | 高 | 否 | 暂缓 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 留给期刊版
12 | P3 | 策略优化 | 建模为 POMDP/最优停止，联合优化幅度、时长和时机 | III-B、V | 只比较了阈值规则 | 新方法 | 高 | 否 | 暂缓 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 留给期刊版
13 | P3 | 多细胞接收机 | 利用细胞异质性做接收机选择或调度；群体读出降低观测噪声 | II、V | 缺少系统层面视角 | 新仿真 | 高 | 否 | 暂缓 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 留给期刊版
14 | P3 | 模型错配检验 | 以其他候选网络结构作为“真实系统”，B3 作为错配模型，检验等待规则的稳健性 | V-D | 只有单一模型结构 | 新仿真 | 中 | 否 | 暂缓 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 需要 B1/B2 等其他结构的模型文件与后验，作者仓库固定提交只含 B3；留给期刊版
15 | P3 | 前瞻实验 | 随机化 3/30 min 预处理、同 session 对照、以 session 为单位计数 | VI | 缺少实验端验证 | 新实验 | 很高 | 否 | 暂缓 | Claude Code（待 Ruifeng 审阅） | 2026-10-07 | 需湿实验；见 AI_MC_Complete_Validation_Plan_ZH.md 与 validation_kit/

## 进度汇总
优先级 | 事项数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 暂缓 | 完成率
P0 必做
P1 高价值
P2 核心增量
P3 期刊版
合计
最小必做集
最小必做集 = P0 全部 + 决策部分新指标（逐历史约束、oracle 差距）+ 延迟 d 条件图。
本表全部由公式计算，只需在“补强清单”中更新状态。

## 说明
用途 | 论文《Task-Aware Reuse of Cellular Molecular Receivers》的补强清单，按投入产出比分为 P0–P3 四级。
需要填写的列 | “补强清单”中浅黄色的列：状态（下拉选择）、负责人、截止日期（yyyy-mm-dd）、备注。
填写示例 | 状态 = 进行中；负责人 = Ruifeng；截止日期 = 2026-10-14；备注 = 已完成符号表，待改 Table II
优先级 | P0 必做（只需改写）；P1 高价值（现有数据新分析）；P2 核心增量（新仿真/新方法）；P3 留给期刊版。
预估工作量 | 低 / 中 / 高 / 很高，为粗略的相对估计，不是精确工时。
原则 | 所有新增分析先冻结设定再运行；原有结果全部保留，新结果作为新增冻结分析报告。
汇总 | “进度汇总”按优先级和最小必做集自动统计完成率；新增行请保持在第 100 行以内。